План-график

ремонта котельных и тепловых сетей от Архангельских котельных ПАО «ТГК-2» в 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование котельной | Предварительные сроки отключения | Примечания |

**Котельные, работающие на обеспечение нагрузки ГВС в межотопительный период 2022 г.**

|  |
| --- |
| ***Район эксплуатации котельных № 1*** |
| 1 | Котельная посёлка АГЗ, ул. Гидролизная, 12, стр. 1 | 11.08.2022\* - 14.08.2022 01.08.2022 - 10.08.2022  | Гидравлические испытания с устранением дефектовПроведение ремонтных работ |
| 2 | Котельная посёлка 22 л/завода, ул. Победы, 6, стр. 1 | 18.07.2022\* - 20.07.2022 07.07.2022 - 17.07.2022  | Гидравлические испытания с устранением дефектовПроведение ремонтных работ |
| 3 | Котельная посёлка 21 л/завода, ул. Корабельная, 19, стр. 1 | 29.08.2022\* – 31.08.202222.08.2022 – 28.08.2022 | Гидравлические испытания с устранением дефектовПроведение ремонтных работ |
| ***Район эксплуатации котельных № 2*** |
| 4 | Котельная школы, о. Бревенник, ул. Петра Стрелкова, 11, стр. 1 | 25.07.2022\* - 27.07.202214.07.2022 - 26.07.2022 | Гидравлические испытания с устранением дефектов тепловых сетей Проведение ремонтных работ |
| ***Район эксплуатации котельных № 3*** |
| 5 | Котельная о. Краснофлотский, ул. Лермонтова, 2, стр. 2 | 06.06.2022\*- 08.06.202209.06.2022 - 19.06.2022  | Гидравлические испытания с устранением дефектовПроведение ремонтных работ |
| 6 | Котельная посёлка Глухое, ул. Дрейера, 1, корп. 4, стр. 2 | 27.06.2022\* - 29.06.2022 30.06.2022 - 10.07.2022  | Гидравлические испытания с устранением дефектовПроведение ремонтных работ |
| 7 | Котельная посёлка Зеленец, ул. Зеленец, 57, стр. 3 | 02.08.2022\* - 04.08.2022 05.08.2022 -15.08.2022  | Гидравлические испытания с устранением дефектовПроведение ремонтных работ |
| 8 | Котельная посёлка Цигломень, ул. Севстрой, 3, корп. 1 | 15.07.2022\* - 17.07.202218.07.2022\* - 28.08.2022  | Гидравлические испытания с устранением дефектовПроведение ремонтных работ |

\* Ввиду большой изношенности отдельных участков трубопроводов теплоснабжения, возможные изменения сроков ремонтных работ по итогам проведения гидравлических испытаний, будут согласованы дополнительно.

|  |
| --- |
| ***Котельные, работающие только в отопительный период*** |
| ***Район эксплуатации котельных № 1*** |
| 9 | Котельная БТО, ул. Маймаксанская, 77 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ в котельной и ЦТП ул. Маймаксанская, 106 |
| 10 | Котельная пос. 29 л/завода, ул. Лодемская, 56 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\*пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 11 | Котельная пос. 14 л/завода, ул. Маслова, 17, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 12 | Котельная пос. 13 л/завода, ул. Маслова, 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| ***Район эксплуатации котельных № 2*** |
| 13 | Котельная о. Бревенник, ул. Луганская, 14, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022 г. пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 14 | Котельная о. Бревенник, ул. Моряка, д. 10, корп. 3, стр. 1 | 16.05.2022 – 31.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 15 | Котельная о. Бревенник, ул. Чупрова, 10, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 16 | Котельная о. Бревенник, Льва Толстого, 30, корп. 1, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 17 | Котельная о. Хабарка, ул. Декабристов, д. 17  | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 18 | Котельная пр. Ленинградский, д. 58 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| ***Район эксплуатации котельных № 3*** |
| 19 | Котельная ул. Аллейная, 20, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 20 | Котельная ул. Кочуринская, 23, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 21 | Котельная ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 4, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 22 | Котельная ул. Адмирала Макарова, 33, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 23 | Котельная ул. Кегостровская, 53, корп. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 24 | Котельная ул. Аэропорт Кегостров, 38, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 25 | Котельная ул. Северный, 24, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 26 | Котельная ул. Дрейера, 13, корп. 2 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |
| 27 | Котельная ул. Пирсовая, 77, корп. 1, стр. 1 | 16.05.2022 остановка котельной02.09.2022\*\* пуск котельной | Гидравлические испытания с устранением дефектов. Проведение ремонтных работ |

\*\*ориентировочно